## Расписание проекта
Составьте на этом листе расписание проекта. Введите название проекта в ячейке B1. Сведения о том, как использовать этот лист, включая инструкции для средств чтения с экрана и информацию об авторе книги, приведены на листе «Об этой книге». Дальнейшие инструкции вы найдете в расположенных ниже ячейках столбца A. | Мини-приложение "Конструктор резюме"
Введите название компании в ячейке B2. | Диаграмма Ганта
Введите имя руководителя проекта в ячейке B3. Введите дату начала проекта в ячейке E3. В ячейке C3 находится надпись «Начало проекта». |  | Начало проекта: |  | 2024-10-01
Номер отображаемой недели в ячейке E4 указывает, с какой недели начинается расписание проекта в ячейке I4. Считается, что дата начала проекта относится к неделе 1. Чтобы изменить отображаемую неделю, просто введите новый номер недели в ячейке E4. Дата начала каждой недели (начиная с отображаемой недели, указанной в ячейке E4) указывается в ячейке I4 и рассчитывается автоматически. В этом представлении отображаются 8 недель в ячейках от I4 до BF4. Не следует редактировать эти ячейки. В ячейке C4 находится надпись "Отображаемая неделя". | Перейти на другую отображаемую неделю здесь -> | Отображаемая неделя: |  | 1 |  |  | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18
Ячейки с I5 по BL5 содержат дни недели, указанной в блоке ячеек над ними, и вычисляются автоматически. Не следует редактировать эти ячейки. Текущая дата выделена красным прямоугольником (код цвета — #AD3815), который начинается с этой даты в строке 5 и охватывает весь столбец до конца расписания проекта. | time axis 2024-09-30 to 2024-11-24
Эта строка содержит заголовки для расписания проекта, которое следует под ними. Чтобы прослушать содержимое, переходите между ячейками B6–BL6. Первые буквы дней недели для даты, указанной над этим заголовком, представлены в ячейках с I6 по BL6. Все диаграммы графика проекта создаются автоматически с учетом введенных дат начала и завершения и с использованием условного форматирования. Не редактируйте содержимое ячеек в столбцах после столбца I, начиная с ячейки I7. | ЗАДАЧА | КОМУ НАЗНАЧЕНО | ВЫПОЛНЕНО | НАЧАЛО | ЗАВЕРШЕНИЕ | ДНИ | time axis 2024-09-30 to 2024-11-24
Не удаляйте эту строку. Эта строка скрыта, чтобы защитить формулу, которая используется для выделения текущей даты в расписании проекта.
Ячейка B8 содержит пример заголовка фазы 1. Введите новый заголовок в ячейке B8. Введите имя человека, которому будет назначена фаза (если это применимо к вашему проекту), в ячейке C8. Укажите состояние выполнения всей фазы (если это применимо к вашему проекту) в ячейке D8. Укажите даны начала и окончания всей фазы (если это применимо к вашему проекту) в ячейках E8 и F8. В диаграмму Ганта будут автоматически добавлены даты и затенение в соответствии с указанным состоянием выполнения. Чтобы удалить фазу и работать только с задачами, просто удалите эту строку. | Проектная документация
Ячейка B9 содержит пример задачи "Задача 1". Введите название новой задачи в ячейке B9. Укажите человека, которому будет назначена задача, в ячейке C9. Укажите состояние выполнения задачи в ячейке D9. В ячейке появится индикатор выполнения, затененный в соответствии с числом в этой ячейке. Например, если указано значение в 50 процентов, будет затенена половина ячейки. Введите дату начала задачи в ячейке E9. Введите дату завершения задачи в ячейке E9. В блоках ячеек от I9 до BL9 отображается строка состояния для введенных дат. | Устав проекта | Лиджигоряев Владимир | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 7
В строках 10–13 повторяется закономерность из строки 9. Повторите инструкции из ячейки A9 для всех строк задач на этом листе. Замените все примеры данных. Пример другой фазы начинается с ячейки A14. Продолжайте добавлять задачи в ячейках от A10 до A13 или перейдите к ячейке A14, чтобы узнать больше. | Составление технического задания |  | 0% | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 8
| Документация ПО |  | 13% | 2024-10-09 | 2024-12-09 | 62
Дизайн
| Проектирование прототипа пользовательского интерфейса | Воробьев Кирилл | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 8
Ячейка справа содержит пример заголовка фазы 2. Вы можете в любой момент создать фазу в столбце B. В этом расписании проекта не обязательно использовать фазы. Чтобы удалить фазу, просто удалите строку. Чтобы создать блок фазы в этой строке, введите новый заголовок в ячейке справа. Чтобы продолжить добавлять задачи в представленную выше фазу, добавьте новую строку над этой строкой и укажите данные о задаче, следуя инструкциям из ячейки A9. Обновите сведения о фазе в ячейке справа, следуя инструкциям из ячейки A8. Чтобы узнать больше, переходите к последующим ячейкам столбца A. Если на этот лист не добавлялось никаких строк, то вы обнаружите, что в ячейках B20 и B26 были автоматически созданы два дополнительных примера блоков фаз. В противном случае переходите по ячейкам столбца A, чтобы найти дополнительные блоки. По мере необходимости повторяйте инструкции из ячеек A8 и A9. | Дизайн приложения |  | 0% | 2024-10-16 | 2024-10-26 | 11
Инфраструктура
| Создание репозиториев на Github, инициализация проектов | Лагутин Федор | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 4
| Подготовка конфигов Docker | Иванов Борис | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 4
| Изучение вопроса деплоя проекта на платформе VK | Семёнов Роман | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 6
Кодирование
| Верстка спроектированных шаблонов резюме |  |  | 2024-10-26 | 2024-11-02
| Верстка форм рекомендаций по образовательным курсам |  |  | 2024-10-26 | 2024-11-02
| Функционал извлечения данных со страницы пользователя для резюме |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-31
| Верстка страницы выбора шаблона резюме |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-29
| Функционал проверки данных в резюме на заполненность |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-01
| Функционал выгрузки созданного резюме в форматах pdf и docx |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-15
| Функционал проверки резюме нейросетевыми технологиями |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-27
Тестирование
| Тестирование функционала выбора шаблона резюме из предложенных |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 3
Пример блока с заголовком фазы | Тестирование функционала ввода данных в резюме |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-09 | 9
| Тестирование функционала выгрузки резюме в различных форматах |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-23 | 9
| Тестирование функционала проверки резюме нейросетевыми технологиями |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-11 | 15
Выгрузка на хостинг
| Выбор хостинга |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 3
Это пустая строка. | Размещение на хостинге |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-15 | 3
Эта строка обозначает окончание расписания проекта. НЕ вводите ничего в этой строке. Вставляйте новые строки НАД этой, чтобы продолжить составлять расписание проекта. | Вставляйте новые строки НАД этой.

## Сведения
ПРОСТАЯ ДИАГРАММА ГАНТА от Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Об этом шаблоне
Этот шаблон помогает создать диаграмму Ганта для наглядного представления и отслеживания проекта. Просто добавьте задачи и введите даты начала и завершения. Никаких формул не требуется. Столбцы диаграммы Ганта представляют продолжительность задачи и отображаются с использованием условного форматирования. Чтобы добавлять задачи, вставляйте новые строки.
Инструкции для средств чтения с экрана
Эта книга состоит из двух листов. Табель учета рабочего времени Сведения Инструкции для соответствующего листа находятся на каждом листе в столбце A начиная с ячейки A1. Они представлены в виде скрытого текста. Инструкция для каждого шага находится в соответствующей строке. Последующие шаги описаны в ячейках A2, A3 и т. д., если явно не указано иное. Например, в инструкциях может быть сказано «Далее см. ячейку A6». Скрытый текст не выводится на печать. Чтобы убрать эти инструкции с листа, просто удалите столбец A.
Дополнительная справка
Перейдите по приведенной ниже ссылке, чтобы посетить сайт vertex42.com и узнать больше о том, как использовать этот шаблон, например как считать дни недели и рабочие дни, создавать зависимости задач, менять цвета полос, добавить полосу прокрутки для легкого изменения отображаемой недели, расширять диапазон дат, отображаемый в диаграмме, и т. д.
Как использовать простую диаграмму Ганта
Дополнительные шаблоны для управления проектами
Посетите сайт Vertex42.com, чтобы скачать шаблоны для управления проектами, в том числе различные расписания проектов, диаграммы Ганта, списки задач и т. д.
Шаблоны для управления проектами
О компании Vertex42
Vertex42.com предлагает свыше 300 профессионально оформленных шаблонов книг для дома, бизнеса и образования. Большинство из них можно скачать бесплатно. В коллекцию шаблонов входят разнообразные календари, планировщики и расписания, а также средства учета личных финансов для составления бюджета, сокращения задолженности и погашения кредита.
Для предприятий предлагаются шаблоны счетов, табелей учета рабочего времени, журналов учета запасов, финансовых отчетов и планов проектов. Преподавателей и учащихся порадуют такие ресурсы, как расписания занятий, дневники и журналы учета посещаемости. Для организации домашнего быта используйте планировщики питания, контрольные списки и журналы тренировок. Каждый шаблон внимательно изучается, уточняется и со временем совершенствуется благодаря отзывам тысяч пользователей.